|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация****Республика Хакасия**Управление образованияАдминистрацииОрджоникидзевского районаРеспублики Хакасия**(Управление образования****Орджоникидзевского района)****655250, п. Копьево****ул. Кирова, 16****тел.: 8 (39036) 2-12-78****е-mail:** **uo\_ordjo@rambler.ru****ОКПО 02101107,****ОГРН 1031900880296****ИНН/КПП 1908000818/190801001****исх. № 422 от 14.04. 2022 г.****на № 100-1676 от 28.02.2022 г.** |  | МОиНРХБирюковой М.В. |

 Управление образования Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия предоставляет информацию о реализации регионального плана-графика («дорожной карты») федерального проекта «500+» адресной методической поддержки общеобразовательных организаций Республики Хакасия, имеющих низкие образовательные результаты школьников (приложение 1, 2)

Руководитель Управления образования

Орджоникидзевского района \_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Данилова

Приложение 1

Исполнение плана-графика («дорожной карты»)

муниципальных мероприятий по реализации в 2022 году федерального проекта «500+» по организации адресной методической поддержки общеобразовательных организаций Орджоникидзевского района, имеющих

низкие образовательные результаты обучающихся

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи | Срок реализации | Исполнители | Показатель реализации | Отметка о выполнении |
| **Организационные мероприятия** |
| 1 | Назначение муниципального координатора | До 29.11.2021 | РМК | Официальное письмо в ХакИРОиПК | **Выполнено** Приложение 1 |
| 2 | Формирование списка кандидатов на должность куратора школы-участника проекта | 24.12.2022 | Муниципальныйкоординатор | Списки кандидатов на должность куратора | **Выполнено** Приложение 2 |
| 3 | Участие в установочном семинаре-совещании для участников проекта «О начале реализации проекта «500+» в Республике Хакасия в 2022 году» | 11.02.2021 | Муниципальный координатор, куратор, школа–участница проекта | Письмо о проведении | **Выполнено**  |
| 4 | Выездные консультационные встречи с администрацией, педагогическим коллективом школы-участницы проекта с участием муниципального координатора, куратора в школе- участнице проекта в целях обсуждения, уточнение рисковых профилей и определение подходов к разработке концептуальных документов | 15-25 февраля | РМК, куратор, муниципальный координатор | 100% посещение школ участников проекта | **Выполнено** Приложение 3Организованы 3 выезда Рисковые профили школы определены и своевременно размещены в ИС МЭДК |
| 5 | Пересмотр рисковых профилей по итогам посещения школ-участников проекта | Февраль 2022 | Куратор, муниципальный координатор школа- участница проекта | Обоснования выбора рисковых профилей для разработки концептуальных документов школы- участницы проекта | **Выполнено** Приложение 4Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК |
| 6 | Организация работы с педагогическими работниками, родительской общественностью в целях вовлечения родителей в учебный процесс и формирование положительной установки на успех. | 01 по 15 марта | Школа-участница проекта, участники проекта, куратор | 100% школ провели встречи с родительской общественностью | **Выполнено** 12 марта проведено муниципальное спортивное мероприятие «Лыжня России» на базе МБОУ «Орджоникидзевская СОШ», приняли участие 80% родителей школы, 100% детей и педагогов  |
| 7 | Определение педагогов, имеющих профессиональные дефициты | До 15 марта | Школа-участница проекта, куратор | Определен список- педагогов, имеющих профессиональные дефициты | **Выполнено** Приложение 5Проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов, выявлены педагоги, имеющие профессиональные дефициты, посещены уроки у 100% педагогов куратором и муниципальным координатором, организовано методическое сопровождение педагогов |
| 8 | Организация и контроль участия директоров школ - участников проекта и кураторов в еженедельных федеральных вебинарах для школ-участниц проекта и кураторов по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков. | 10.02.2022-23.06.2022 | Муниципальный координатор | 100% участие директоров школ, кураторов в еженедельных федеральных вебинарах | **Выполнено 100%** |
| 9 | Участие в федеральном опросе директоров школ-участников проекта и кураторов школ | 10.03.2022-24.03.2022,30.05.2022-13.06.2022,1. 14.10.2022
 | Муниципальный координатор | 100% участие региональных участников проекта в федеральном опросе | **Выполнено 100%** |
| 10 | Оказание консультационной помощи школам-участникам в разработке концептуальных документов, антирисковых программ | до 15.03.2022 | Муниципальный координатор, куратор | 100% разработка школами концептуальных документов и антирисковых программ | **Выполнено** Приложение 4Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК  |
| 11 | Экспертиза разработанных участниками концептуальных документов, антирисковых программ | до 15.03.2022 | Муниципальный координатор, куратор | Экспертизаконцептуальныхдокументов,антирисковых программ | **Выполнено** Приложение 4 |
| 12 | Участие в первом опросе участников проекта | 10.03.2022-24.03.2022 | Участники проекта | 100% участие участников проекта в опросе | **Выполнено 100%** |
| 13 | Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ | 30.03.2022 | Муниципальный координатор, куратор | 100% школ- участников проекта разместили концептуальные документы и антирисковые программы в личном кабинете ФИС ОКО | **Выполнено 100%**Приложение 4 |
| 14 | Подготовка подтверждающих документов по реализации 1 этапа антирисковых программ | 24.04.2022-01.06.2022 | Школа - участница проекта, координатор, куратор школы | 100% подготовка подтверждающих документов | Запланировано на 15 апреля 2022 год |
| 15 | Участие в вебинаре «Промежуточные итоги реализации антирисковых программ образовательных организаций» | Май  | Школы - участники проекта, координаторы, кураторы школ | Участие в вебинаре | Запланировано |
| 16 | Мониторинг работы кураторов за первое полугодие 2022 года | 30.06.2022 | Куратор  | Отчет куратора по работе скурируемой школой (1 раз за полугодие) |  |
| 17 | Участие в третьем опросе участников проекта | 03.10.2022-14.10.2022 | Участники проекта | 100% участие участников проекта в опросе |  |
| 18 | Подготовка подтверждающих документов по реализации 2 этапа антирисковых программ | до 26.10.2022 | Участникипроекта,координаторы,кураторы | 100% подготовка подтверждающих документов |  |
| Научно-методическое сопровождение проекта |
| 1 | Методическое сопровождение педагогов, имеющих профессиональные дефициты:* подбор дополнительных общеразвивающих программ для педагогов и управленческой команды;
* организационно-методическое сопровождение формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов (составление индивидуального образовательного маршрута);
* участие 70% учителей школ- участников проекта в методических семинарах по функциональной грамотности
 | Январь-май 2022 | Муниципальный координатор | 100% повышение квалификации педагогов, имеющие профессиональные дефициты; участие 70% учителей школ-участников проекта в методических семинарах по функциональной грамотности | Педагоги в процессе прохождения курсовЕженедельный просмотр уроков¸ участие в Методическом марафоне "Эффективные практики повышения качества образовательных результатов школьников"**Выполнено 100%** |
| 2 | Участие школы- участницы проекта в республиканских конкурсах «Лучшая школа в малых селах Хакасии» и др. (с учетом рисковых профилей) | Январь-декабрь2022 | Школа-участницапроекта | 100% участие школ- участников проекта в каком-либо республиканском конкурсе | Запланировано |
| 3 | Тьюторское сопровождение педагогов школы-участницы проекта  | Январь-декабрь2022 | РМК |  | ОсуществляетсяПедагогов сопровождает тьютор Республиканского методического актива по предметам: биология, химия  |
| 4 | Участие педагогического коллектива школы-участницы проекта в работе профессиональных объединений педагогов на муниципальном уровне | В течение 2022 года | Школа-участницапроекта,куратор, руководители РМО | 100% участие школ-участников проекта в деятельности профессиональных объединений | **Выполнено 100%**Январь, март 2022 года |
| 5 | Участие в региональных проектах:* «Цифровая компетентность педагога»
* «Реализация целевой модели наставничества педагогических работников в Республике Хакасия»
 | В течение 2022 года | Школа-участницапроекта,куратор, муниципальный координатор | Участие в региональных проектах исходя из рисковых профилей | Запланировано |
| Мероприятия управления образования |
| 1 | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования» с учетом результатов мониторинга муниципальных механизмов управления качеством образования | Ноябрь-декабрь2021 | УО | Внесены изменения в МП «Развитие образования» | **Выполнено** |
| 2 | Внесение изменений в муниципальную программу поддержки школ с низкими образовательными результатами с учетом результатов мониторинга муниципальных механизмов управления качеством образования | Ноябрь-декабрь2021 | УО | Внесены изменения в МП поддержки школ с низкими образовательными результатами | **Выполнено**Приложение 6 |
| 3 | Составление и утверждение муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по работе со школами с низкими образовательными результатами | декабрь 2021- февраль 2022 | УО | Внесены изменения в «дорожную карту» по работе со школами с низкими образовательными результатами | **Выполнено**Приложение 7 |
| 4 | Участие в вебинаре «Муниципальные «дорожные карты» по повышению качества образования как один из инструментов поддержки школ с низкими образовательными результатами» | 02.03.2022 | ХакИРОиПК | 100% участие | **Выполнено 100%** |
| 5 | Участие в экспертизе муниципальных программ поддержки школ с низкими образовательными результатами | Март-апрель 2022 г. | ХакИРОиПК | Программа представлена для экспертизы | **Выполнено** |
| 6 | Участие в вебинаре «Результаты экспертизы муниципальных «дорожных карт» по повышению качества образования» | 30.03.2022 | ХакИРОиПК | 100% участие | **Выполнено 100%** |
| 7 | Оказание помощи школе-участнице проекта в разработке концептуальных документов, антирисковых программ | до 15.03.2022 | Муниципальныйкоординатор | 100% разработка школами концептуальных документов и антирисковых программ | **Выполнено** Приложение 4Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК |
| 8 | Мониторинг реализации муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами | Сентябрь- октябрь 2022 | МинобрнаукиХакасии | Участие вМониторинге муниципальныхмеханизмовкачестваобразования | Запланировано  |
| 9 | Мониторинг эффективности использования ресурсов нацпроекта «Образование» в школах-участницах проекта «500+» | Февраль Октябрь 2022 | Муниципальныйкоординатор | Аналитическиесправки | **Выполнено 50%** |
| 10 | «Методические десанты» специалистов методкабинетов УО в школу-участницу проекта | Согласнографику | УО | Информационныесправки | **Выполнено** **Запланировано** 15 апреля, 29 апреля, 13 мая |
| Региональные мероприятия для школ – участников проекта в 2022 году |
| 1 | Участие во встрече с педагогическими коллективами успешных школ - участников проекта 2021 года с участниками проекта «500+» 2022 года | Март 2022 | Куратор, координатор | Участие в мероприятии  | Не выполнено |
| 2 | Участие в региональном совещании по реализации проекта «500+» в 2022 г. в Республике Хакасия на базе школ-участников проекта 2021 года | Март 2022 | Муниципальный координатор | Участие | Не выполнено |
| Использование ресурсов и возможностей иных федеральных проектов |
| 1 | Модернизация школьных систем образования в рамках ГП РФ «Развитие образования в РФ» (капитальный ремонт МБОУ Орджоникидзевской СОШ) | В течение года | Минобрнауки РХ | Антирисковые программы МБОУ Орджоникидзевской СОШ | Выполнено  |
| 2 | Участие школьников общеобразовательных организаций-участниц проекта «500+» во всероссийском проекте «Пушкинская карта» | В течение года | Муниципальныекоординаторы | Доля пользователей всероссийского проекта «Пушкинская карта» | Запланировано 19 июня посетили: **ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ****«РУССКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА»****24 ребенка и 9 родителей - спектакль** «Черная курица, или Подземные жители»; Хакасский национальный музей имени Л.Р. Кызласова24 ребенка и 10 родителей |

Приложение 2

**Показатели результативности проекта «500+»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатели реализации «дорожной карты» | Критерии |
| 1 | Доля исполненных и подтвержденных мероприятий от общего количества предусмотренных муниципальной «дорожной картой» муниципальным координатором | 92,5% исполнение |
| 2 | Доля исполненных и подтвержденных мероприятий от общего количества предусмотренных муниципальной «дорожной картой» куратором | 92,5% исполнение |
| 3 | Доля исполненных и подтвержденных мероприятий от общего количества предусмотренных муниципальной «дорожной картой» Управлением образования Орджоникидзевского района | 100% исполнение |
| 4 | Доля исполненных и подтвержденных мероприятий от общего количества предусмотренных муниципальной «дорожной картой» школой-участницей проекта | 100% исполнение |